## 第16-4号様式
中間検査 |  | 完了検査
工事監理･工事状況 報告書
－鉄骨造－
株式会社 住宅性能評価センター 殿 | [8 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
確認済証番号 |  |  | 第 | R | SHC |  | 号 | 交付日 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
現場名 | [7 empty] | 工事監理者
上記、建築物の（工事監理･工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。
確認項目 |  |  |  |  | 内容 | [6 empty] | 結果
意匠関係 | [11 empty] | (*1)
1 | 全般 |  |  | 法19条 | (1) | 敷地の形状、高さ、衛生及び安全
|  |  |  | 法19条 | (2) | 擁壁の設置その他安全上適宜な措置
|  |  |  | 法19条 | (3) | 敷地内の排水方法、排水経路、ためますの位置の確認
|  |  |  | 法89条 | (4) | 工事現場における確認の表示
|  |  |  | 法89条 | (5) | 設計図書等の備え付け
2 | 集団規定 |  |  | 法43条 | (6) | 敷地の道路に接する部分及びその長さ
|  |  |  | 法44条 | (7) | 敷地の境界線の確認
|  |  |  | 法44条 | (8) | 敷地に接する道路の位置、幅員及び種類
|  |  |  | 法47条 | (9) | 壁面線の指定がある場合の建築物の壁又は柱及び門又は塀の位置及び高さ
|  |  |  | 法48条 | (10) | 建築物の敷地、構造、建築設備及び用途等の確認(用途地域）
|  |  |  | 法52条～53条の2 | (11) | 敷地形状及び建築物の位置、高さ等の確認(容積率、建蔽率）
|  |  |  | 法54条 | (12) | 1低層･2低層地域内における建築物の配置及び外壁後退距離の確認
|  |  |  | 法55条 | (13) | 1低層･2低層地域内における絶対高さ制限等の確認
|  |  |  | 法56条 | (14) | 配置図、立面図、断面図等による敷地及び建物の位置等の高さの確認
|  |  |  | 令130条の12 | (15) | 建築物の各部分の高さ制限に係る道路からの後退緩和距離の確認
|  |  |  | 令135条の6 | (16) | 天空率による緩和の確認
|  |  |  | 法56条の2 | (17) | 日影による高さの制限の確認
|  |  |  | 法58条 | (18) | 高度地区内における北側敷地境界からの建物の離れの確認
3 | 関係規定 |  |  | 消防法 | (19) | 消防法9条、9条の2の規定における住宅用防災機器の位置及び種類
|  |  |  | その他 | (20) | 令9条における関係規定の確認
4 | 防火規定 |  |  | 法22条 | (21) | 防火、準防火地域以外の屋根の構造、材料の種別及び寸法
|  |  |  | 法23条 | (22) | 防火、準防火地域以外の外壁の構造、材料の種別及び寸法(延焼ライン）
|  |  |  | 法61～64条 | (23) | 防火、準防火地域内の開口部及び防火設備の位置の確認
[5 empty] | (24) | 防火、準防火地域内の主要構造部、軒裏、床及び直下の天井、屋根及び直下の天井並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法
5 | 避難規定 |  |  | 令116条の2 | (25) | 窓その他開口部の開放できる部分の面積の確認
|  |  |  | 令119条 | (26) | 廊下の幅の確認
|  |  |  | 令120条 | (27) | 直通階段における歩行距離の確認
|  |  |  | 令126条 | (28) | 屋上又はバルコニーの手摺高さの確認
|  |  |  | 令126条の2、3 | (29) | 排煙設備の構造、材料の配置及び種別の確認
|  |  |  | 令126条の6,7 | (30) | 非常用進入口の構造及び設置状況の確認
|  |  |  | 令128条 | (31) | 敷地内通路の幅員1.5ｍの確認
6 | 単体規定 |  |  | 法28条1,4 | (32) | 居室の採光及び換気
|  |  |  | 法28条の2 | (33) | 各居室等の下地材・接着剤・仕上げ材・造り付け家具等における建築材料の種類及び使用面積の確認
[5 empty] | (34) | 各居室等の換気設備における形状・寸法・規格・機器の性能(換気風量）・ダクトの配置・換気ガラリ・アンダーカット等の確認
[5 empty] | (35) | 天井裏等の仕上げにおける建築材料の種類の確認（Ｆ☆☆☆以上の場合）
[5 empty] | (36) | 天井裏等の換気設備における形状・寸法・規格・機器の性能(換気風量）・ダクトの配置の確認
[5 empty] | (37) | 天井裏等における気密層又は通気止めによる居室との区画の確認
|  |  |  | 法29条 | (38) | 地階における住宅等の居室における壁・床の防湿措置等の確認
|  |  |  | 法30条 | (39) | 長屋･共同住宅等の界壁の位置及び構造、遮音性能の確認
|  |  |  | 令21条 | (40) | 居室の天井高さの確認
|  |  |  | 令22条 | (41) | 居室の床の高さ及び防湿方法の確認
|  |  |  | 令23～26条 | (42) | 階段(傾斜路)及び踊場の位置、幅、けあげ、踏面の寸法及び手摺の設置状況の確認
|  |  |  | 法31条、令28条 | (43) | 便所の水洗、採光及び換気のための開口部又は換気設備の確認
|  |  |  | 法35条の2 | (44) | 室内に面する壁及び天井部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さの確認
|  |  |  | 法37条 | (45) | 使用建築材料についての品質等の確認
|  |  |  | その他 | (46) | 認定を受けた部材等の照合方法の確認
7 | 建築設備 |  |  | 令129条の2の4 | (47) | 建築設備の構造強度、構造方法の確認
|  |  |  | 法32条 | (48) | 常用の電源の種類及び位置の確認
|  |  |  | 令129条の2の5 | (49) | 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造の確認
[5 empty] | (50) | 給水、排水等配管設備の貫通処理
|  |  |  | 令129条の2の5 | (51) | 給排気口の位置及び構造
|  |  |  | 令20条の3 | (52) | 火気使用室における排気筒の構造、防火ダンパーの構造
|  |  |  | 法31条2 | (53) | 浄化槽の位置、品番、性能等の確認
構造関係
11 | 指定建築材料の品質規格確認 |  |  | 法第37条 | (54) | 鋼材及び高力ボルトの規格及び品質
|  |  |  | 令第67条 | (55) | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否
12 | 組立精度の確認 |  |  | 令第67条 | (56) | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い等組み立て時の鉄骨の精度
13 | 高力ボルト接合部の処理 |  |  | 令第67条 | (57) | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理の状況並びにボルト孔の径、ピッチ及び縁短距離等
14 | 製品検査(溶接接合部の検査) |  |  | 令第67条 | (58) | 外観検査及び超音波探傷検査の結果
15 | 全体・共通事項 |  |  | 法第37条 | (59) | 鋼材等の品質規格証明書
|  |  |  | 令第67条 | (60) | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否
|  |  |  | 令第3章第8節 | (61) | 柱、はり、ブレース(ターンバックル等)及び床板等の配置(確認図書との照合)
|  |  |  | 令第3章第8節 | (62) | 柱、はり、ブレース及び床板等の形状及び寸法(確認図書との照合)
|  |  |  | 令第69条 | (63) | 柱及びはり等の貫通補強の確認
16 | 加工溶接部分の外観・形状・寸法 |  |  | 令第92、98条 | (64) | 溶接継ぎ目の種類(突合せ溶接、すみ肉溶接)
|  |  |  | 令第67条 | (65) | ダイヤフラムとフランジのずれ
|  |  |  | 令第67条 | (66) | 突合せ継手の食違い
|  |  |  | 令第67条 | (67) | アンダーカット
|  |  |  | 令第67条 | (68) | われ
|  |  |  | 令第67条 | (69) | その他の溶接部の外観及び形状
| 現場溶接部分の組立制度 |  |  | 令第67条 | (70) | 開先角度、ルート面、ルートギャップ及び食い違い等による組み立て時の鉄骨の精度
| 現場溶接部分の製品検査 |  |  | 令第67条 | (71) | 外観検査及び超音波探傷検査の結果
| 現場溶接部分の外観・形状 |  |  | 令第3章第8節 | (72) | 現場溶接部の位置(確認図書との照合)
|  |  |  | 令第92条、令第98条 | (73) | 溶接継ぎ目の種類(突合せ溶接、すみ肉溶接)
|  |  |  | 令第67条 | (74) | ダイヤフラムとフランジのずれ
|  |  |  | 令第67条 | (75) | 突合せ継手の食い違い
|  |  |  | 令第67条 | (76) | アンダーカット
|  |  |  | 令第67条 | (77) | われ
|  |  |  | 令第67条 | (78) | その他の溶接部の外観及び形状
17 | 高力ボルト接合部(トルシア形) |  |  | 令第92条の2 | (79) | 現場受け入れ検査(トルク係数値確認、導入張力確認試験)の実施状況及び保管状況
|  |  |  | 令第92条の2 | (80) | ボルトの本数、スプライス数及び摩擦接合面
|  |  |  | 令第68条 | (81) | ボルトの径、孔径、中心距離及び縁端距離
|  |  |  | 令第92条の2 | (82) | 締付け状態(肌すき、ピンテール破断及びマーキングの状態）
| 高力ボルト接合部(JIS形六角) |  |  | 令第92条の2 | (83) | 締付け機器の調整及び現場受け入れ検査(導入張力確認試験)の実施状況
|  |  |  | 令第92条の2 | (84) | ボルトの本数、スプライス数及び摩擦接合面
|  |  |  | 令第68条 | (85) | ボルトの径、孔径、中心距離及び縁端距離
|  |  |  | 令第92条の2 | (86) | 締付け状態(肌すきの有無及びマーキングの状態)
18 | ブレース接合部 |  |  | 令第3章第8節 | (87) | ブレース接合部の形式、板厚、材質及び補鋼材等
19 | 柱脚部共通 |  |  | 令第66条 | (88) | 柱脚接合方法と仕様(確認図書との照合)
| 柱脚部(露出形式) |  |  | 令第66条 | (89) | アンカーボルトの材質、径及び本数並びにナットの高さ
|  |  |  | 令第66条 | (90) | アンカーボルトの配置
|  |  |  | 令第66条 | (91) | 座金の仕様及びナットの戻り止め措置
|  |  |  | 令第66条 | (92) | アンカーボルトの定着長さ
|  |  |  | 令第66条 | (93) | 柱の最下端の断面積に対するアンカーボルト全断面積の割合
|  |  |  | 令第66条 | (94) | ベースプレートの厚さ
|  |  |  | 令第66条 | (95) | アンカーボルトの径、孔径及び縁端距離
|  |  |  | 令第66条 | (96) | アンカーボルトの締め付け状況
| 柱脚部(根巻き形式) |  |  | 令第66条 | (97) | 根巻き部分の高さ
|  |  |  | 令第66条 | (98) | 根巻き部分の立ち上がり主筋の本数及び配置
|  |  |  | 令第66条 | (99) | 立ち上がり主筋の定着長さ(根巻き部分及び基礎)
|  |  |  | 令第66条 | (100) | 根巻き部分の帯筋(令第77条第2項及び第3項)
|  |  |  | 令第66条 | (101) | スタッドボルトの径、本数及び配置並びに溶接状況
| 柱脚部(埋込み形式) |  |  | 令第66条 | (102) | 柱の埋込長さ
|  |  |  | 令第66条 | (103) | 側柱及び隅柱のU字型補強筋等による補強の状況
|  |  |  | 令第66条 | (104) | 埋込部分の鉄骨のかぶり厚さ
|  |  |  | 令第66条 | (105) | スタッドボルトの径、本数及び配置並びに溶接状況
20 | 床スラブ接合部 |  |  | 令第3章第8節 | (106) | 床構造の形式
|  |  |  | 令第3章第8節 | (107) | シャーコネクター(頭付きスタッド等)等の施行状況及び検査結果
備考
（*1）欄：確認事項を現場でチェックし、①適合は「適」 ②未施工は「未」 ③該当しないのは空欄にしてください。

## 工程写真報告書
建築基準法施行規則第4条に係わる工程工事終了時における工事状況を写した写真
住宅の名称
工事監理者氏名
設計図書と実際の建築物を照合し問題が無いと確認できましたので､検査を申請するにあたり､構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、配筋部分等を写した写真 を提出します。尚、写真添付の無い構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部については設計図書通りに施工されていることを確認しています。
基礎配筋完了時の全景 | 写真添付
屋根の小屋組工事完了時の全景 | 写真添付
構造耐力上主要な部分 | 写真添付
土台と基礎の緊結状況の写真を添付して下さい。
平面図等に記載されている柱については全箇所写真を添付して下さい。
平面図等に記載されている接合金物については全箇所写真を添付して下さい。
平面図等に記載されている接合金物については全箇所写真を添付して下さい。
横架材についての写真を添付して下さい。(数箇所)
仕口の接合部について写真を添付して下さい。(数箇所)
平面図等に記載されている筋かいについては全箇所写真を添付して下さい。
平面図等に記載されている接合金物については全箇所写真を添付して下さい。
平面図等に記載されている接合金物については全箇所写真を添付して下さい。
床組の火打材について設置状況の写真を添付して下さい。(数箇所)
小屋ばり組の火打材について設置状況の写真を添付して下さい。(数箇所)
小屋組の振れ止めについて設置状況の写真を添付して下さい。(数箇所)
防腐措置の状況写真を添付して下さい。(数箇所)